## 一般3
○○○○病院 |  |  |  |  | 病院機能評価更新受審の次回受審までのスケジュール （案 ）
【認定期間：20○○.○.○～20○○.○.○】
※更新受審病院の継続した質改善のスケジュールサンプルです。自院にあったスケジュールを立案下さい。
実施内容
[5 empty] | 2022年度 | [11 empty] | 2023年度
[5 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
院内の受審準備 | 1 | 受審の決定 | Ｐ | ◇病院機能評価の受審を決定する。（認定期限の1年以上前に決定） ◇評価機構のホームページより受審の申込を行う。 | bar: 2022年度 5月
| 2 | プロジェクトチームの決定 | Ｐ | ◇前回受審のプロジェクトチームを参考に決定、またはQMチーム、改善委員会等を活用 | bar: 2022年度 5月 to 2022年度 6月
| 3 | プロジェクトチームの会議 | Ｐ | ◇チーム設置後、定期的に開催する（全体の進捗管理 等） | bar: 2022年度 5月 to 2022年度 6月; 2022年度 10月; 2022年度 3月; 2023年度 5月; 2023年度 10月
| 4 | スケジュールの立案 | Ｐ | ◇受審月までの全体スケジュールの立案
| 5 | キックオフ（幹部対象） |  | ◇受審へ向けて幹部対象に概要説明を行う。 病院機能評価概要説明および受審する意義の共有等 | bar: 2022年度 6月 to 2022年度 7月
| 7 | キックオフ（全職員対象） | 全 | ◇受審へ向けて各部署からの協力が得られるよう、全職員に対して 病院長から受審宣言を行う。 受審する意義のみを共有するキックオフでなく、 職員一人ひとりが何をしていくのか共有を 図る場とし、プロジェクトチームやスケジュールを職員全体に周知する。 ※スケジュールと誰が何をするのかを職員全体に周知するとなおよい。
| 8 | サーベイヤー派遣【1名】 | 全 | ◇病院全体での理解を深めるために病院機能評価に関する概要説明と実際の訪問審査の 一部を体験する。 ※サーベイヤー派遣は有料
| 9 | 受審相談会 | 全 | ◇改善活動の渦中にでてくる不明点や疑問点については、各領域のサーベイヤーに質問を 行うことができる集合型の受審相談会に参加し、解決する。 ※参加費は無料 | bar: 2023年度 4月
院内の課題抽出 | 1 | 現状の把握 | 全 | ◇「自己評価調査票」を使用して、院内の各部署で自己評価を実施し、現状の把握を行う。
| 2 | サーベイヤー派遣【4名】 | 全 | ◇現在までの取り組み状況を踏まえ、訪問審査の模擬審査支援を行い、現状の課題等の 洗い出し。 ※サーベイヤー派遣は有料
| 3 | 改善方針の検討 | P | ◇模擬審査支援の結果、明らかになった問題点について、貴院の実状に合わせた対策の 検討、改善活動計画の策定。
| 4 | サーベイヤー派遣【1名】 | 全 | ◇改善状況の確認および院内での相談会 （状況によりサーベイヤーの人数を調整） ※サーベイヤー派遣は有料
継続した質改善 | 1 | 改 善 活 動 | 全 | ①現状の把握 ◇「自己評価調査票」「模擬支援の結果」を使用して、院内の各部署で自己評価を実施し、 現状の把握を行う。
②改善方針の検討 ◇自己評価の結果、明らかになった問題点について、貴院の実状に合わせた対策の 検討を行う。
③改善の実施 ◇決定した責任者を中心に、期限と目的を明確にしながら、改善活動に取り組む。
④改善内容の定着 ◇改善した内容が十分に機能しているか確認しながら、実績を蓄積していく。
受審後の改善活動等 | 1 | 中間的な審査結果報告 | Ｐ | ◇審査受審後、概ね6～8週間後に結果送付 | bar: 2023年度 8月
| 2 | 中間的な結果報告の確認およびC評価に対する改善活動 | P | ◇C評価があれば改善を図る。
| 3 | 補充的な審査 |  | ◇C評価に対する審査 ※審査は有料 | bar: 2023年度 9月
| 4 | 最終審査結果報告書 | Ｐ | ◇審査結果の分析、課題等の改善活動の立案
教育・その他 | （有料） | 改善支援セミナー | 全 | ◇【一般病院3】に参加、WEB配信を視聴する。 ◇【ケアプロセス調査】に参加、WEB配信を視聴する。
|  | 患者満足度・職員やりがい度 活用支援 | 全 | ◇患者満足度と職員やりがい度を継続的に測り、改善を行うことにより、病院全体の質の 向上につなげる
|  | 医療安全文化調査活用支援 | 全 | ◇医療安全文化調査を用いて、医療安全文化を定量的に測定し、院内の現状を把握 するとともに医療安全文化の醸成に活用
|  | 医療クオリティーマネジャー 養成セミナー |  | ◇院内の質評価・質改善活動の推進役の人材育成 | bar: 2022年度 6月; 2023年度 6月
|  | 医療対話推進者養成セミナー |  | ◇患者・家族と医療機関の職員の間で生じた様々な問題等について、対話を通じて 協働的かつ柔軟に解決するため、両者の円滑な対話関係の構築に向けて、対話の 橋渡し役となる『医療対話推進者』の養成 | bar: 2022年度 1月; 2023年度 1月
病院機能評価認定
【参加メンバー】
全･･･全職員
Ｐ･･･プロジェクトチーム
審査結果通知書受領
※HPイベント・セミナー情報
から申込ください
① ②
④ ③
支援
の課題改善の確認
サーベイヤー派遣・
4名
改善の追加
訪問審査受審
サーベイヤー派遣・
キックオフ
サーベイヤー派遣
・フォローアップ
<キックオフ>
Ver3.0について
ケアプロセス調査
カルテビュー 体験
■
■
支援
の課題改善の確認
■
■
＜模擬審査＞
・全体確認を行い
課題点を再確認
・実績を確認
＜最終確認＞
・模擬審査支援での
課題点を最終確認
改善の追加